区域外流入に伴う申請等手続き

Ｈ２６．３

【許可申請に関する手続き】

|  | 提 出 書 類 | 提出部数 |
| --- | --- | --- |
| １ | ◎事前協議 ・区域外流入の可否の確認（下水道管理者） ・区域外流入に伴う占用の可否、埋設深さ、復旧範囲、舗装構成等の確認（道理管理者） |  |
| ２ | ◎区域外流入許可申請書の提出（様式１号（第３条関係）） ＜添付書類＞ ①位置図（広域） ②案内図（住宅地図等） ③平面図 ・上流人孔～支管～境界～公共桝、それぞれの区間距離を記載し、そのうち、支管～境界については占用延長として明示すること ④配管計画図（宅内排水設備の平面図） ⑤縦断図（宅内～公共桝～本管までの縦断図） ・公共桝深さの決定根拠を記載すること ⑥公共桝及び取付管構造図 ⑦土工及び復旧断面図 ⑧舗装復旧平面図 ⑨確約書 ・施工業者が未定の場合は、道路占用申請の手続きまでに確定し、再 提出すること ⑩流入汚水量の算定資料 ⑪現地写真 ⑫その他必要な資料 ※ 「区域外流入に伴う公共桝設置工事施工基準」等に基づき、計画を行うこと ※ 図面は集約記載も可とする | 1部 |
| ３ | ○区域外流入許可（不許可）決定通知書の発行（様式２号（第４条関係）） |  |
|  | 【受益者負担金等相当額に関する手続き】 |  |
|  | 提 出 書 類 | 提出部数 |
| １ | ◎区域外対象土地確認届の提出（様式３号（第５条関係）） ＜添付書類＞ ①土地登記簿謄本 ②公図（１７条図） ③新築または既存建物が確認できる書類 建築確認済証の写し，契約書等の写し，現況写真など | 1部 |
| ２ | ○受益者負担金等相当額決定通知書及び納付書の発行（様式４号（第５条関係）） |  |
| ３ | ◎受益者負担金等相当額の納付 ※ 納期限については，「工事着工届出」提出の前までに納付すること |  |

※　◎部分は、申請者による申請等の手続きです。

【工事施工に関する手続き】

|  | 提 出 書 類 | 提出部数 |
| --- | --- | --- |
| １ | ○道路占用申請の手続き 〔提出書類〕 ①区域外流入許可申請＜添付書類＞①～③、⑥～⑧ ②占用物件等概要書 ③その他必要な資料 | ２部 |
|  | ○道路交通止申請、道路交通止通知及び道路実施協議の手続き 〔提出書類〕 ①区域外流入許可申請＜添付書類＞① ②交通止箇所図（区域外流入許可申請＜添付書類＞②の交通止道路部分に着色） ③迂回路図（全面交通止のみ） ④その他必要な資料 ※ 上記については、下水道課が道路管理者及び警察署への申請手続きを行います。 なお、手続き完了までには３週程度を要します | １０部 |
| ２ | ◎道路使用許可の手続き |  |
| ３ | ◎工事着工届の提出 ＜添付書類＞ ①位置図 ②工事工程表 ③道路使用許可書の写し ④受益者負担金等相当額領収書の写し ⑤その他必要な資料 | １部 |
|  | ◎材料検査願の提出 | １部 |
| ４ | ○材料検査 |  |
| ５ | ○工事施工 |  |
| ６ | ◎工事完成届の提出 ＜添付書類＞ ①完成図書（工事の出来形が確認できる平面図等） ・上流人孔～支管～境界～公共桝までのそれぞれの区間距離を記載 ・公共桝深（流入側）を記載 ・舗装の復旧範囲を記載 ②工事写真 ・着工前、完成 ・取付管等の布設状況が確認できるもの ・基礎厚、埋戻し、路盤及び舗装版の復旧状況及び出来形が確認できるもの | １部 |
| ７ | ○工事完成検査 |  |
| ８ | ◎工作物引渡書の提出 | １部 |

※　◎部分は、申請者（施工業者）による申請等の手続きです。なお、工事費は申請者負担となります